## Sheet1
# | 日期 | 进度 | 细节
Day1 | 12.02 | 确定游戏玩法，草拟脚本大纲
新建Cocos项目
Day2 | 12.03 | 场景地图搭建
为场景地图和玩家添加物理碰撞
Day3 | 12.04 | 学习cocos中如何实现2D平台跳跃 | 实现控制角色实现比较自然的水平移动
实现角色移动时的相机跟随
实现水平移动与相机跟随的缓速控制
实现在角色移动时自然的切换龙骨动画
Day4 | 12.05 | 继续学习cocos中2D平台跳跃的实现 | 实现角色的跳跃，与跳跃间隔的控制
实现手柄控制角色移动
Day5 | 12.06 | 继续学习cocos中2D平台跳跃的实现 | 实现玩家攻击与攻击动画
实现连招机制
实现敌人受击判定
|  | 绘制游戏资源 | 绘制圣诞老人、小精灵NPC、礼物像素图
Day6 | 12.09 | 在游戏中实现角色移动 | 问题解决：Keydown时记录按键
问题解决：跳跃落地判定
问题解决：碰撞盒水平和垂直部分区分
Day7 | 12.1 | 实现走路时左右摇晃动画效果
|  | 实现靠近物品时的交互效果 | 新增圣诞检测可抬举物包围盒
实现物体的托举效果
实现物体朝前的抛出效果
各种样式的礼盒像素图绘制
Day8 | 12.11 | 实现工作台礼盒合成的效果
|  | 添加样式修改工作台 | 实现玩家靠近时提示文字的显示
实现玩家与样式台的交互
添加样式修改菜单
绘制礼盒样式木牌、修改菜单
Day9 | 12.12 | 实现礼盒样式的修改
|  | 实现对话效果 | 实现电影式对话UI载入
实现字幕的打字效果
控制对话脚本的载入
Day10 | 12.13 | 小孩面板像素图设计
添加礼物分配是否成功判定
界面UI图标的设计
Day11 | 12.16 | 游戏日志整理
实现游戏重新开始功能
实现跳过对话功能
游戏设置界面UI设计
Day12 | 12.17 | 菜单语言选择下拉框UI设计
操作介绍界面UI设计
游戏规则界面UI设计
游戏开始界面UI设计
信件部分脚本编写
Day13 | 12.18 | 游戏菜单部分交互实现
实现语言切换
|  | 结算界面动画设计 | 背景滚动
粒子效果
麋鹿动画
结算对话制作
游戏整体流程跳转
绘制UI按钮
Day14 | 12.19 | 脚本书写 | 开始游戏对话
结束游戏对话
礼物相关对话
|  | 修复bug | 已分配礼物仍旧可搬运bug
说话时圣诞老人不面对小精灵bug
添加音乐、音效
说话速度可修改
实现中英文切换
整改部分按钮样式
孩子立绘绘制
Day15 | 12.2 | 添加动画效果 | 入场loading动画
礼物生成/匹配/修改/驳回粒子效果
礼物雨效果
|  | 脚本书写 | 英文脚本翻译
3个闲谈脚本书写
游戏测试与bug修改
Day16 | 12.21 | 二次迭代与问题修改
游戏封面绘制
上传游戏到itch.io